## 07
Modulo | Tipo Actividad | # Tarea | Tarea | Quien | Complejidad | Desde | Hasta | % Actual | % Esperado | Estado | Observaciones | Medio de Verificación
Migracion | Preparacion de migracion | 1 | Reestructuracion del esquema PU para migracion de Pago Unico | Ruben Ch. Ruben G. Mario C. | Media | 2015-07-24 | 2015-07-28 | 100% | 100% | Terminado | Esta tarea fue identificada posteriormente al inicio de la creacion del script de migracion | Nuevo esquema PagoU optimizado para la migracion de Pago Unico
|  | 2 | Creacion de PR para la migracion de Pago Unico | Ruben Ch. | Alta | 2015-07-20 | 2015-07-31 | 100% | 100% | Terminado |  | SCRIPT SQL funcional preparado para realizar pruebas de migracion
|  | 3 | Mapeo de tablas origen y destino de Pago Unico | Ruben Ch. | Baja | 2015-07-20 | 2015-07-31 | 100% | 100% | Terminado |  | Documento de mapeo de datos
|  | 4 | Creacion de PR para la migracion de Reprocesos | Ruben Ch. | Media | 2015-07-20 | 2015-07-31 | 100% | 100% | Terminado |  | SCRIPT SQL funcional preparado para realizar pruebas de migracion
|  | 5 | Mapeo de tablas origen y destino de Reprocesos | Ruben Ch. | Baja | 2015-07-20 | 2015-07-31 | 100% | 100% | Terminado |  | Documento de mapeo de datos
| Control de calidad del esquema CertificacionCC | 6 | Relevamiento de informacion | Ruben Ch. | Alta | 2015-07-20 | 2015-07-31 | 0% | 100% | Inicial |  | Verificacion de datos

## 08
Modulo | Tipo Actividad | # Tarea | Tarea | Quien | Complejidad | Desde | Hasta | % Actual | % Esperado | Estado | Observaciones | Medio de Verificación
Migracion | Control de Calidad | 1 | Creacion de los PR para la verificacion de cantidades de registros migrados | Ruben Ch. | Media | 2015-08-07 | 2015-06-11 | 30% | 100% | En proceso
|  | 2 | Creacion de los PR para la verificacion de registros migrados dato a dato | Ruben Ch. | Media | 2015-08-12 | 2015-08-21 | 0% | 100% | Inicial
|  | 3 | Verificacion de resultados de control de calidad de datos migrados | Ruben Ch. | Media | 2015-08-24 | 2015-08-27 | 0% | 100% | Inicial
|  | 4 |  | Ruben Ch. | Media | 2015-07-20 | 2015-07-31 | 0% | 100% | Inicial
|  | 5 |  | Ruben Ch. | Baja | 2015-07-20 | 2015-07-31 | 0% | 100% | Inicial
|  | 6 | Relevamiento de informacion | Ruben Ch. | Alta | 2015-07-20 | 2015-07-31 | 0% | 100% | Inicial |  | Verificacion de datos

## 09
Modulo | Tipo Actividad | # Tarea | Tarea | Quien | Complejidad | Desde | Hasta | % Actual | % Esperado | Estado | Observaciones | Medio de Verificación
Inicio | Registro | 1 | Diseño de Casos de Uso | Ruben Chiara | Media | 2015-08-03 | 2015-08-14 | 0% | 100% | Inicial |  | Version inicial
|  | 2 | Creacion de Diagramas de Actividad | Ruben Chiara | Baja | 2015-08-03 | 2015-08-14 | 0% | 100% | Inicial |  | Version inicial
|  | 3 | Diseño del Modelo Logico | Ruben Chiara | Media | 2015-08-03 | 2015-08-14 | 0% | 100% | Inicial |  | Version inicial
|  | 4 | Creacion del Modelo Fisico | Ruben Chiara | Baja | 2015-08-03 | 2015-08-14 | 0% | 100% | Inicial |  | Version inicial
|  | 5 | Creacion de Pantallas | Ruben Chiara | Media | 2015-08-03 | 2015-08-14 | 0% | 100% | Inicial |  | Version inicial
| Otorgacion | 6 | Diseño de Casos de Uso | Ruben Chiara | Media | 2015-08-03 | 2015-08-14 | 0% | 100% | Inicial |  | Version inicial
|  | 7 | Creacion de Diagramas de Actividad | Ruben Chiara | Baja | 2015-08-03 | 2015-08-14 | 0% | 100% | Inicial |  | Version inicial
|  | 8 | Diseño del Modelo Logico | Ruben Chiara | Media | 2015-08-03 | 2015-08-14 | 0% | 100% | Inicial |  | Version inicial
|  | 9 | Creacion del Modelo Fisico | Ruben Chiara | Baja | 2015-08-03 | 2015-08-14 | 0% | 100% | Inicial |  | Version inicial
|  | 10 | Creacion de Pantallas | Ruben Chiara | Media | 2015-08-03 | 2015-08-14 | 0% | 100% | Inicial |  | Version inicial