## PLAN DE TRABAJO
PLAN DE TRABAJO SISTEMA DE REPARTO | 3er TRIMESTRE | 4to. TRIMESTRE | respaldo documental | Form FRC 02
N°
1. MÓDULO: NOVEDADES | Análisis y Diseño Logico de Sistemas para el Subsistema de Reparto para los modulos priorizados en el Plan de Trabajo |  | SI
a. Workflow |  |  |  | NO
i. |  |  |  | NO
b. Otorgación, Suspensión y Rehabilitación de Rentas de Derechohabiente |  |  |  | SI
i. Otorgación de beneficio
1. Rentas nuevas derechohabientes - (IVM - RP)
2. Rentas de vejez - (IVM - RP)
3. Rentas de re cálculo
4. Pago de reintegros
5. Fusión de rentas
6. Renta de orfandad
7. Renta vitalicia
8. Pago de retroactivos por única vez
ii. Rehabilitaciones
1. Rehabilitación por reversiones consecutivas
2. Rehabilitación por doble percepción
3. Rehabilitación por suspensión definitiva
iii. Suspensiones
1. Suspensión por fallecimiento
2. Suspensión por reversión consecutiva
3. Suspensión definitiva
4. Suspensión temporal
5. Cambio de receptor
6. Modificación de forma
7. Suspension por 19 años
c. DH - Inserción de Beneficiario
i. Solicitudes de Rentas de Derechohabiente.
ii. Solicitud de Inserción de Beneficiarios por los asegurados a favor de sus dependientes, para recibir atención médica.
d. Pago Global
i. Resolución de renta de pago global – titular - DH
e. Novedades Acreedores
i. Descuentos sindicales
ii. Retención judicial
iii. MUMANAL - SENAPE - PODER JUDICIAL - MUSERPOL - COVIPOL
1. Alta de registro (Titular o Derechohabiente)
2. Baja de registro (Titular o Derechohabiente)
f. Modificación de datos |  |  |  | SI
i. Transferencias
ii. Modificaciones de fondo
iii. Modificación de forma (datos personales, etc.)
iv. Cambio de caja salud
v. Cambio de sector (con auto y del mismo sector)
g. Recuperación
i. Cobros Indebidos (170 - 190)
1. Identificación e inserción de caso de cobro indebido(caso a descontarse)
a. Concurrencia de renta
b. Fusión de rentas básica y complementaria
c. Fusión de rentas de dos sectores
d. Re cálculo por duplicidad de ítems
e. Re cálculo por exclusión de la nivelación
f. Re cálculo por modificación de cotizaciones
g. Re cálculo por modificación de fecha de inicio de renta
h. Re cálculo por modificación de fecha de nacimiento
i. Re cálculo por modificación de porcentaje
j. Re cálculo por modificación de promedio salarial y densidad de cotizaciones
k. Re cálculo por promedio salarial
l. Recuperación cobro indebido abono automático
n. Recuperación cobro indebido derechohabiente
o. Recuperación cobro indebido mediante poder
p. Recuperación cobro indebido por mayoría de edad
q. Recuperación de cobro indebido de aguinaldo
r. Recuperación de cobro indebido por nuevas nupcias
s. Recuperación de cobro indebido por orfandad
t. Rehabilitación de renta
u. Suspensión definitiva de la renta complementaria
v. Suspensión definitiva de una renta
2. Re cálculo y Registro (ingreso de la transacción al sistema para descontarse por planilla)
ii. Pago de Reparto Anticipado (171 -191)
1. Inserción (Datos en el sistema de conciliación del PRA)
2. Re cálculo y registro (ingreso de la transacción al sistema para descontarse por planilla)
iii. Transacción 172 doble percepción
1. Registro de convenios de pago por concepto de Doble Percepción.
2. Re cálculo en detalle
2. MÓDULO: CALIFICACION DE RENTA |  |  | SI | SI
a. Calificación de rentas
i. Calificación, revisión y autorización de Rentas del Sistema de Reparto
ii. Elaboración de Formularios de R.P
iii. Elaboración de Formularios de Cálculos y Recalculos
iv. Elaboración de Formularios de Calificación de Rentas de Titulares y Derecho Habientes
v. Autorizar Resoluciones
vi. Aprobacion de Rentas del sistema de reparto en el sistema institucional
vii. Emisión de Resoluciones de Pagos Únicos
3. MODULO: REVISION DE RENTAS |  |  | SI
a. Revisión de Rentas
i. Liquidación de deudas por el PRA, Inconsistencias de Edad y Otros
ii. Registro de deudas por el PRA, Inconsistencias de Edad y Otros
c. Conciliación y Recuperación de Pagos de Reparto Anticipado
d. PLUS (incremento plus - pago único plus)
e. Notas de Cargo
4. MÓDULO: PLANILLAS |  | Análisis y Diseño de Sistemas para el Subsistema de Reparto | SI
a. Proceso Planilla Reparto (IVM-RP)
i. Recepción de Novedades, descuentos de acreedores y descuentos de Doble Percepción
1. Recepción de Novedades Externas e Internas
2. Almacenamiento de Descuentos
3. Depuración de Descuentos
4. Importación de Descuentos a Base de Datos Local y del SENASIR
ii. Pre validación de Novedades
1. Pre validación de Novedades Internas y Externas
2. Ejecución de Aplicación (PRODAT)
3. Generación de Reporte Pre validación
iii. Procesamiento de Planilla IVM – RP
1. Validación de Almacenamiento de la Planilla Anterior
2. Ejecución de procedimientos almacenados
3. Aplicación de Autos e Instructivos de Descuentos
4. Solución de errores
iv. Post Validación de la Planilla
1. Reporte de Post validación
2. Ejecución de Aplicación (PRODAT)
3. Generación de Reportes de Post Validación
b. Renta Dignidad (Novedades, Proceso, Sincronización, Conciliación)
i. Envió de listado de rentistas a la APS
ii. Sincronización de datos
iii. Elaboración de listas de pago para personajes notables
iv. Elaboración de medios de desembolso mensual renta dignidad
v. Conciliación de renta dignidad
vi. Elaboración de medios de conciliación y revisión con AFP vitalicia
vii. Elaboración de listados de desembolso de renta dignidad para la vitalicia
viii. Procesamiento de anexo 15, sacar reportes y medios para enviar a la vitalicia
c. Bloqueo Banco |  |  | NO
i. Registro de solicitud de bloqueos
ii. Bloqueos por inconsistencia de datos
iii. Bloqueos por falta de documentación
iv. Bloqueo por abono en cuenta
v. Bloqueos por poderes
vi. Recepción de solicitudes de desbloqueo
vii. Recepción de solicitudes de autorización de pagos
d. Novedades intercambio con Dirección General de Programación de Operaciones del Tesoro |  |  | SI
i. Generación de medios de Novedades para el intercambio
1. Secuencia de Pasos para la Inserción de Novedades
2. Creación de respaldo de Novedades de mes anterior y vaciado de tablas a ser utilizadas
3. Pago Normal
a. Altas
b. Bajas
c. Modificaciones
4. Pagos a Domicilio
a. Altas
b. Bajas
5. Otros Descuentos
a. Asegurado Renta Otro
6. Retenciones Judiciales
7. Acreedor Retención Judicial
8. Excepción Descuentos
9. Datos Personales
ii. Generación de Medios de Novedades
1. Envió de medios de Novedades
2. Corrección de Errores
3. Oficialización de medios de Novedades
e. Bloqueo Bancos (rentas nuevas y reintegros)
f. Envio de Medios de Renta Dignidad a la DGPOT
g. Validación y Autorización de la Planilla Preliminar
1. Validación de la Planilla Preliminar
2. Remisión de Errores a la DGPOT para su corrección
3. Autorización para la continuidad del Procesamiento de Planillas IVM
h. Generación de Reportes C – 31 y Medios de Impresión
1. Ejecución de Aplicación (PRODAT)
2. Generación de Reportes C – 31
3. Generación de Medios de Impresión
i. Bono Economico
1. Llenar la tabla bono económico
2. Identificando Causantes durante todo el año
3. Aplicando duodécimas a causantes
4. Identificacion y Actualizacion de los casos con cambio de clave (Matricula,Sector, Paterno,Materno, Nombre,Carnet) tanto en Titulares como en DH
5. Detección y Eliminación de los registros duplicados
6. Identificación y Actualización de las duodécimas a casos Titular y DerechoHabiente en el transcurso del año
7. Identificación y Actualización de las duodécimas a casos Titular y DerechoHabiente en el transcurso del año con primer y segundo cambio de clave
8. Obteniendo reintegros del año Titulares y DH
9. Eliminación de las fechas distintas del año actual
10. Cruce de reintegros con bono_economico txmatric y la bxmatric
11. Actualizando Duodécimas Reintegros titulares y derecho habientes
par
13. Modificando datos en Causantes por reintegros de derechohabientes
14. Actualización de los montos hacia el grupo familiar
15. Creación de maestro y detalle temporales
16. Inserción de los registros en tablas finales
17. Actualización de la moneda fraccionaria
18. Generación de Reportes C - 31 y Medios de Impresión
j. Aguinaldo
1. Crea el detalle de todos los rentistas por mes de la gestión en una tabla auxiliar de aguinaldo
2. Llena tabla de Aguinaldo
3. Identificacion de Causantes en la gestión
4. Aplicar Duodécimas a Causantes
5. Identificacion y Actualizacion de los casos con cambio de clave (Matricula,Sector, Paterno,Materno, Nombre,Carnet) tanto en Titulares como en DH
6. Detección y Eliminación de registros duplicados
7. Identificacion de Titulares en el transcurso del año y Actualización de Duodécimas
8. Actualización de Doble Percepción
9. Obtener Reintegros tanto de Titulares como de Derechohabientes
10. Obtener y Actualizar las Duodécimas de Reintegro tanto para Titular como Derechohabiente
11. Ajuste de Beneficiarios hijos en Grupo Familiar
12. Modificar datos en causantes por reintegros de DerechoHabientes
13. Crear una tabla temporal para causante y aplicar su respectivo monto para cada mes de la gestión tanto para rentas IVM como RP
14. Actualizar el monto total del aguinaldo tanto para rentas IVM como RP
15. Crear una tabla temporal para titular y derechohabiente por aguinaldo completo y duodecimas tanto para rentas IVM como RP
16. Aplicar montos para Titular y Derechohabiente por Aguinaldo y Duodécimas tanto para rentas IVM como RP
17. Insertar Beneficiarios Suspendidos por Doble Percepción en la tabla de Aguinaldo
18. Insertar registros de las tablas de la planilla en tablas temporales, como tambien los casos suspendidos por doble percepcion
19. Inserta en las tablas Principales de la planilla
20. Actualizar el monto de la Moneda Fraccionaria
21. Actuakizar la el codigo planilla tanto para Aguinaldo Normal y Aguinaldo Pago a Domicilio
k. Adicional duodécimas de Fallecimiento
1. REGISTRO Y APROBACIÓN DE CASOS
a. Registro mediante Anexo 15 de los beneficiarios que fallecieron en el transcurso del año
b. Habilitación de Sistema para que se puedan ingresar los casos de duodécimas por fallecimiento
c. Verificación del Estado de fallecimiento del Beneficiario
d. Migración del Estado del beneficiario y función del cálculo de montos tanto de TGN como de AFP
e. Revisión, Recalculo y Aprobación de los montos de transacciones de los casos entrantes por el área de Revisión de Rentas.
2. PROCESAMIENTO DE LA PLANILLA DUODECIMAS DE AGUINALDO POR FALLECIMIENTO
a. Cargado de la información de titulares y DH que corresponden a duodécimas con las transacciones 95 y 98 para IVM y RP respectivamente.
b. Cálculo de la moneda fraccionaria y se lo introduce con la transacción 140
c. Actualizar los números de banco tanto de rentas IVM como RP
d. Insertar en las tablas correspondientes de IVM como RP
3. Generación de Reportes C – 31 y Medios de Impresión
l. Pago Global
1. Actualiza los Pagos Globales procesados en el anterior mes como los transcitos en el mes actual
2. Genera numero de cheque para pagos globales
3. Genera Números de cheque de Pago Global
4. Realizar validaciones en Pagos Globales
5. Sacar el Resumen de los pagos globales generados en la planilla del mes
m. Planilla de IP
1. Llena la tabla de IP Gestión
2. Realiza el cálculo de la renta
3. Realiza el Resumen de los datos iniciales
4. Calculo del grupo familiar
5. Actualización del monto de las transacciones 90, 92, 84, 86
6. Ingresar casos nuevos para incremento IP
7. Verificar casos con porcentaje diferente al 100%
8. Verificar Cantidad de casos
9. Calcular el Tramo del Monto de la Renta
10. Actualizar el intervalo al que pertenece la Renta
11. Insertar la transacción 90
12. Insertar la transacción 92 IVM y RP
13. Insertar la transacción 84
14. Insertar la transacción 86 RP
15. Eliminar datos de las Rentas Nuevas
16. Elimina datos de las rentas que solo tienen reintegro
17. Realizar el cálculo de topes para titulares y derechohabientes
18. Verificaciones para analizar los casos que superan el tope de una renta
19. Actualiza las transacciones en las tablas txmatric y bxmatric
20. Posterior a esos procesos se realizan las validaciones de las transacciones y los montos ingresados
5. MÓDULO:SERVICIOS DE PAGO
a. Pagos a Domicilio |  |  | SI
i. Solicitud de Pago a Domicilio
ii. Recepción de Documentos
iii. Entrega de Documentación a Pago a Domicilio
iv. Registro de Alta
v. Verificación de Servicios
vi. Apertura y Firma de File
vii. Solicitudes para apoyo de Pago de Rentas a Domicilio
viii. Solicitud de Fondos
ix. Primer día de Trabajo de Oficiales de Reparto
x. Recojo de Cheques
xi. Desembolso del Banco Unión
xii. Distribución de Dinero
xiii. Recuento de Dinero
xiv. Recorrido de Pagos a Domicilio
xv. Conciliación y Descargo
xvi. Descargos
xvii. Pagos en Oficina
xviii. Reversiones
xix. Bajas del Servicio de Pago a Domicilio
xx. Casos para Trámite de declaratoria de interdicción a Nivel Nacional
b. Abono Automático
i. Revisión de Files
ii. Informe de inconsistencias
iii. Aprobación de Altas
iv. Remisión de Novedades
v. Proceso de Bajas por Solicitud escrita
vi. Bloqueo de Rentas
viii. Registro en el Sistema Institucional de bajas por fallecimiento
ix. Rehabilitación del servicio de abono automático
x. Validación de la planilla del servicio de abono automático (post proceso)
xi. Consolidación de planilla
xii. Entrega de boletas de manera personal
xv. Entrega de boletas mediante anexo 15 mes de fallecimiento e impedimento y/o hospitalización
xvi. Registro en el arqueo diario
xvii. Registro del arqueo mensual
xix. Proceso de recuperación de abono indebido
c. Anexo 15
i. Por fallecimiento recepción, revisión de la documentación y registro en el sistema institucional.
iii. Cobro indebido
iv. Por Hospitalización, recepción revisión de la documentación y registro en el sistema institucional
vi. Por Impedimento, recepción, revisión de la documentación y registro en sistema institucional
vii. Notificación y archivo
viii. Por Duodécimas de aguinaldo, recepción, revisión de la documentación y registro en el sistema institucional.
d. Habilitación de Formularios de Poderes Nacionales y Extranjeros
i. Registro en el Sistema Institucional
ii. Habilitación de Vivencia Nacional (trimestral)
iii. Bloqueo de Rentas y Listas Pasivas
iv. Emisión de Reportes
e. Registro y Control de Vivencias
i. Recepción de Cédula de Identidad
ii. Búsqueda del Beneficiario en la Base de Datos
iii. Confrontación de la Cédula de Identidad presentado con la Fotocopia del C.I. almacenado en la Base de Datos
iv. Registro y Actualización de Kardex
6. MÓDULO: CONCILIACION
a. Reversión Definitiva de Boletas (Definitiva TGN Y Definitiva CUT)
i. Registro en Sistema Institucional de Reversiones Definitivas
ii. Revisión, Verificación y Validación
b. Reposición de Boletas Revertidas (Normal Y COSSMIL)
i. Recepción de trámites de reposición
ii. Revisión, verificación y generación de medio óptico (para enviar a la DGPOT)
iii. Elaborar planillas de boletas repuestas (recibidas por la DGPOT)
c. Conciliacion Pago Domicilio
i. Conciliación Pago Domicilio
1. Recepción de Descargos Regionales
2. Generar Reportes mediante Aplicativo para la validación de montos
3. Sacar listado en detalle de todas las boletas generadas para enviar a la DGPOT
4. Cuadro de comparación generadas por las planillas para comparar con el monto recepcionado por la UNO
5. Cuadro de montos por Regionales
6. Cuadro de nombres de los funcionarios encargados de pago a domicilio
7. Revisión de descargos de las rentas Pagadas y no Pagadas
8. Reporte de boletas Pagadas y No Pagadas
9. Cuadro de casos y montos de boletas revertidas
a. Fallecimiento con Renta Dignidad
b. Fallecimiento sin Renta Dignidad
c. Rezagados / Revertida
d. Fallecimiento con Resolución
e. Viaje
10. Recepcionar de la UTI archivos CRC en medio óptico (Disquete)
11. Elaborar un informe con los cuadros detallados (boletas y CRC) y enviar a la DGPOT adjuntando las notas de Descargos de las Regionales (fotocopias)
12. Posterior de 10 a 15 días, recepción de cuadro de Conciliación y conformidades emitida por la DGPOT
ii. Conciliación Pago Domicilio de Boletas Revertidas
1. Recepción de solicitudes de descargo de Boletas Revertidas remitidas por las distintas regionales
2. Cuadro de Desembolso
3. Cuadro en detalle de las boletas revertidas (casos y montos)
4. Cuadro de descargo por regional
5. Cuadro de Boletas Revertidas Pagadas
6. Cuadro resumido de boletas revertidas
7. Elaborar un informe con los cuadros detallados (boletas) y enviar a la DGPOT adjuntando las notas de Descargos de Boletas Revertidas de las Regionales (fotocopias)
8. Posterior de 10 a 15 días, recepción de cuadro de Conciliación y conformidades emitida por la DGPOT
d. Conciliacion RP |  |  | NO
7. MÓDULO: REGISTRO BIOMETRICO |  |  | SI
a. Registro Biométrico
i. Registro de Huellas Dactilares
ii. Captura de Fotografia